## Sheet1
PROJECT PROGRESS TRACKER
Project Name: | Enter Project Name |  | Project Start Date: | 2024-01-01
|  |  | Current Date: | 2024-06-12
|  |  | # Week Progress: | 24
# Weeks it should take
Progress
[7 empty] | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024
| Completed | blocked |  |  |  |  | 2024-01-08 |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  |  | 2024-04-08 |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | August |  |  |  | Sepetmber |  |  |  |  | 2024-10-07 |  |  |  | November |  |  |  | December
[6 empty] | Week | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23
Task | Project Lead | Start Date | End date | Days | Status | Progress
Planning Stage
Task 1 | Alice Johnson | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 14 | Complete | 50%
Task 2 | Robert Brown | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 15 | In Progress | 100%
Task 3 | Emily Davis | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 13 | Complete | 90%
Execution Stage
Task 1 | Sarah Wilson | 2024-02-10 | 2024-02-28 | 18 | Blocked | 60%
Task 2 | David Moore | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14 | Complete | 90%
Task 3 | Laura Taylor | 2024-03-14 | 2024-03-31 | 17 | In Progress | 60%
Review Stage
Task 1 | Hary Thomas | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 14 | Complete | 100%
Task 2 | William Jackson | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 14 | Not Started | 10%
Task 3 | Patricia White | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 14 | Not Started | 40%
statuses
In Progress
Not Started
Complete
Blocked